## 1 TH KH 2024 (hidden)
Biểu mẫu I
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2023 |  |  |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Nhu cầu kế hoạch năm 2024 | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
| TỔNG SỐ | 326238.3 | 265724.6183 | 81.45% | 326238.3 | 100% | 1017070.2 | 327216.8 |  | 0.81451 | 1 | 1.6782 | 194393
1 | Vốn NSNN | 326238.3 | 265724.6183 | 81.45% | 326238.3 | 100% | 1017070.2 | 327216.8 |  |  |  | 131845.3 | 0.67824
Trong đó:
1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 30503 | 30272.9291 | 99.25% | 30503 | 100% | 116277 | 25009
Trong đó:
- | Ngân sách Tỉnh quản lý | 13000 | 13000 | 100% | 13000 | 100% | 35000 | 7000
- | Ngân sách Huyện quản lý | 17503 | 17272.9291 | 98.69% | 17503 | 100% | 81277 | 18009
1.2 | Vốn ngân sách trung ương | 177073.3 | 161432.412 | 91.17% | 177073.3 | 100% | 438895 | 157427.5 |  | 0.91167 | 1
- | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 70000 | 67500 | 96.43% | 70000 | 100% | 183000 | 45326 |  | 0.96429 | 1
- | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | 107003.3 | 93932.412 | 87.78% | 107003.3 | 100% | 255295 | 112101.5 |  | 0.87785 | 1
- | Dự án bảo vệ và phát triển rừng | 70 | 0 | 0% | 70 | 100% | 600 | 0 |  | 0 | 1
1.3 | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia | 118662 | 74019.2773 | 62.38% | 118662 | 100% | 461898.2 | 144780.3 |  | 0.62378 | 1
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 49219 | 24173.6608 | 49.11% | 49219 | 100% | 163500 | 51197 |  | 0.49114 | 1
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 19000 | 17439.004 | 91.78% | 19000 | 100% | 45930 | 13878.5 |  | 0.91784 | 1
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 50443 | 32406.6125 | 64.24% | 50443 | 100% | 252468.2 | 79704.8 |  | 0.64244 | 1

## 1A TH KH 2024
Biểu số 01A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 | [6 empty] | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/8/2023 | Tỷ lệ giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/8/2023 | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
| TỔNG SỐ | 23602.438 | 8537.533 | 36.17% | 8256.001 | 34.98% | 7771.8692 | 32.93%
1 | Vốn NSNN | 23602.438 | 8537.533 | 36.17% | 8256.001 | 34.98% | 7771.8692 | 32.93%
Trong đó:
1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 0 | 3333.139 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Trong đó:
- | Ngân sách Tỉnh quản lý
- | Ngân sách Huyện quản lý | 0 | 3333.139 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0%
1.2 | Vốn ngân sách trung ương
- | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng
- | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa
- | Dự án bảo vệ và phát triển rừng
1.3 | Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia | 23602.438 | 5204.394 | 0.45891 | 8256.001 | 34.98% | 7771.8692 | 32.93%
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 11340.7492 | 5204.394 | 45.89% | 5230.997 | 46.13% | 7771.8692 | 32.93%
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 1262.778 |  |  | 1262.778 | 100%
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 10998.9108 |  |  | 1762.226 | 16.02%

## 2 NSDP (hidden)
Biểu mẫu II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 15
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 143770 | 81380 | 30503 | 30503 | 30272.9291 | 30272.9291 | 99.25% | 30503 | 30503 | 100% | 56251 | 56251 | 116277 | 0 | 0 | 0 | 56251 | 0 | 0 | 0 | 25009 | 25009
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 62390 | 35000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 13000 | 13000 | 100% | 18000 | 18000 | 35000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 7000 | 7000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | [5 empty] | 62390 | 35000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 13000 | 13000 | 100% | 18000 | 18000 | 35000 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 7000 | 7000
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 5000 | 100% | 5000 | 5000 | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
2 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 4000 | 4000 | 100% | 9000 | 9000 | 10000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 1000 | 1000
3 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 4000 | 4000 | 100% | 4000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1000 | 1000
B | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | [5 empty] | 81380 | 46380 | 17503 | 17503 | 17272.9291 | 17272.9291 | 98.69% | 17503 | 17503 | 100% | 38251 | 38251 | 81277 | 0 | 0 | 0 | 38251 | 0 | 0 | 0 | 18009 | 18009 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | [5 empty] | 81380 | 46380 | 17503 | 17503 | 17272.9291 | 17272.9291 | 98.69% | 17503 | 17503 | 100% | 38251 | 38251 | 46380 | 0 | 0 | 0 | 38251 |  |  |  | 7129 | 7129
1 | Xây dựng trường PTDT bán trú tiểu học xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa | C | Xã Mường Đun |  | 2021-2023 | 3227 ngày 14/12/2021 | 22400 | 2400 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 2400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 1900 | 1900
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021 | 25000 | 15000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 | 6000 | 100% | 12149 | 12149 | 15000 |  |  |  | 12149 |  |  |  | 2851 | 2851
2 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021 | 14990 | 9990 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 100% | 3702 | 3702 | 100% | 7612 | 7612 | 9990 |  |  |  | 7612 |  |  |  | 2378 | 2378
3 | Trường mầm non Thị trấn Tủa Chùa (Giai đoạn 2) | C | Thị trấn |  | 2021-2022 | 550 ngày 08/6/2021 | 14990 | 14990 | 6801 | 6801 | 6793.731 | 6793.731 | 99.89% | 6801 | 6801 | 100% | 13990 | 13990 | 14990 |  |  |  | 13990
4 | Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa đến năm 2035 | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 1910 ngày 20/10/2021 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 777.1981 | 777.1981 | 77.72% | 1000 | 1000 | 100% | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 5640 | [10 empty] | 5640 | [7 empty] | 3200 | 3200 |  |  |  | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300
1 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Hội nghị huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 6860 | 6860 | [10 empty] | 6860 | [7 empty] | 4000 | 4000
2 | Đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của huyện | C | Huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | [7 empty] | 2300 | 2300
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380
1 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND và UBND xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 7000 | 7000 | [10 empty] | 7000 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (ĐBDTTS)
2 | Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 180 | 180 |  |  | 180
3 | Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 60000 | 1897 | [10 empty] | 1897 | [7 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 | Dự án đối ứng vốn CTMTQG (NTM)
4 | Khu xử lý chất thải rắn huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 8500 | 8500 | [10 empty] | 8500 | [7 empty] | 500 | 500 |  |  | 500

## 2A NSDP (hidden)
Biểu số 02A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2022 SANG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | [7 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TỔNG SỐ
A | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023
1 | Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3140 ngày 30/11/2021
2 | Nâng cấp, sửa chữa nhà khách Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2021-2023 | 3228 ngày 14/12/2021
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## 3 NSTW (hidden)
Biểu mẫu III
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 438895 | 438895 | 177073.3 | 177073.3 | 161432.412 | 161432.412 | 91.17% | 177073.3 | 177073.3 | 100% | 242273.3 | 242273.3 | 438895 | 242273.3 | 157427.5 | 157427.5
A | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | [5 empty] | 183000 | 183000 | 70000 | 70000 | 67500 | 67500 | 96.43% | 70000 | 70000 | 100% | 135000 | 135000 | 183000 | 135000 | 45326 | 45326
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [5 empty] | 183000 | 183000 | 70000 | 70000 | 67500 | 67500 | 96.43% | 70000 | 70000 | 100% | 135000 | 135000 | 183000 | 135000 | 45326 | 45326
1 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | B | Thị trấn, Sính Phình, Tả Phìn |  | 2021-2024 | 976 ngày 30/5/2021 | 183000 | 183000 | 70000 | 70000 | 67500 | 67500 | 96.43% | 70000 | 70000 | 100% | 135000 | 135000 | 183000 | 135000 | 45326 | 45326
B | Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa | [5 empty] | 255295 | 255295 | 107003.3 | 107003.3 | 93932.412 | 93932.412 | 87.78% | 107003.3 | 107003.3 | 100% | 107003.3 | 107003.3 | 255295 | 107003.3 | 112101.5 | 112101.5
1 | Đường giao thông khu tái định cư Huổi lực, thị trấn Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2023-2025 | 2104 ngày 14/11/2022 | 6800 | 6800 | 4377 | 4377 | 4040 | 4040 | 92.3% | 4377 | 4377 | 100% | 4377 | 4377 | 6800 | 4377 | 1981 | 1981
2 | Đường sản xuất điểm dân cư Huổi Trẳng (Đường ra khu sản xuất Huổi Trẳng), xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 892 ngày 11/5/2022 | 9692 | 9692 | 6237.6 | 6237.6 | 6237.6 | 6237.6 | 100% | 6237.6 | 6237.6 | 100% | 6237.6 | 6237.6 | 9692 | 6237.6 | 3169.4 | 3169.4
3 | Đường giao thông nội bản Khu tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 2021 ngày 03/11/2022 | 6000 | 6000 | 5400 | 5400 | 3839.526 | 3839.526 | 71.1% | 5400 | 5400 | 100% | 5400 | 5400 | 6000 | 5400 | 360 | 360
4 | Đường giao thông nội bản khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1887 ngày 11/10/2022 | 11200 | 11200 | 7240 | 7240 | 5294.31 | 5294.31 | 73.13% | 7240 | 7240 | 100% | 7240 | 7240 | 11200 | 7240 | 3562 | 3562
5 | Đường Đề Chu - Tủa Thàng, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 2166 ngày 25/11/2022 | 46000 | 46000 | 14200 | 14200 | 12600 | 12600 | 88.73% | 14200 | 14200 | 100% | 14200 | 14200 | 46000 | 14200 | 20000 | 20000
6 | Đường Tà Si Láng - Pắc Na, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 592 ngày 23/4/2021 | 28000 | 28000 | 8100 | 8100 | 8091.123 | 8091.123 | 99.89% | 8100 | 8100 | 100% | 8100 | 8100 | 28000 | 8100 | 19441 | 19441
7 | Đường UBND xã Huổi Só - khu TĐC Huổi Lóng, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 2167 ngày 25/11/2022 | 21500 | 21500 | 6300 | 6300 | 5437 | 5437 | 86.3% | 6300 | 6300 | 100% | 6300 | 6300 | 21500 | 6300 | 15040 | 15040
8 | Thuỷ lợi Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 813 ngày 27/5/2021 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 991.498 | 991.498 | 36.72% | 2700 | 2700 | 100% | 2700 | 2700 | 3000 | 2700 | 33 | 33
9 | Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 759 ngày 20/5/2021 | 1600 | 1600 | 1514 | 1514 | 1481.387 | 1481.387 | 97.85% | 1514 | 1514 | 100% | 1514 | 1514 | 1600 | 1514 | 0 | 0
10 | Cấp nước sinh hoạt điểm dân cư số 4, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 2199 ngày 30/11/2022 | 2462 | 2462 | 2084 | 2084 | 2018.105 | 2018.105 | 96.84% | 2084 | 2084 | 100% | 2084 | 2084 | 2462 | 2084 | 0 | 0
11 | Đường giao thông Tả Phìn - Huổi Só - Sông Đà | C | Các xã: Tả Phìn, Huổi Só |  | 2023-2025 | 2168 ngày 25/11/2022 | 93900 | 93900 | 30779.8 | 30779.8 | 30779.8 | 30779.8 | 100% | 30779.8 | 30779.8 | 100% | 30779.8 | 30779.8 | 93900 | 30779.8 | 43120 | 43120
12 | Đường giao thông Huổi Só - Háng Pàng - Páo Tỉnh Làng xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2023-2025 | 2170 ngày 25/11/2022 | 7000 | 7000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 100% | 4100 | 4100 | 100% | 4100 | 4100 | 7000 | 4100 | 2160 | 2160
13 | Đường giao thông Huổi Lóng đến thôn Huổi Ca, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 894 ngày 11/5/2022 | 6200 | 6200 | 3600 | 3600 | 3093.508 | 3093.508 | 85.93% | 3600 | 3600 | 100% | 3600 | 3600 | 6200 | 3600 | 2417 | 2417
14 | Đường sản xuất cụm dân cư Tà Si Láng, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2023-2025 | 891 ngày 11/5/2022 | 3431 | 3431 | 3087.9 | 3087.9 | 1187.589 | 1187.589 | 38.46% | 3087.9 | 3087.9 | 100% | 3087.9 | 3087.9 | 3431 | 3087.9 | 333.1 | 333.1
15 | Thủy lợi bản Làng Giang , xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2023-2025 | 737 ngày 17/5/2021 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 2948.067 | 2948.067 | 65.51% | 4500 | 4500 | 100% | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 485 | 485
16 | Cấp nước sinh hoạt cụm Pa Phông thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 693 ngày 11/5/2022 | 560 | 560 | 517 | 517 | 511.365 | 511.365 | 98.91% | 517 | 517 | 100% | 517 | 517 | 560 | 517 | 0
17 | Cấp nước sinh hoạt thôn Huổi Ca thuộc khu tái định cư Huổi Lóng, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 820 ngày 27/5/2021 | 1900 | 1900 | 1388 | 1388 | 1170.168 | 1170.168 | 84.31% | 1388 | 1388 | 100% | 1388 | 1388 | 1900 | 1388 | 0
18 | Cấp nước sinh hoạt điểm bản Làng Giang, xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2023-2025 | 738 ngày 17/5/2021 | 1050 | 1050 | 878 | 878 | 111.366 | 111.366 | 12.68% | 878 | 878 | 100% | 878 | 878 | 1050 | 878 | 0
C | Dự án bảo vệ và phát triển rừng | [5 empty] | 600 | 600 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% | 70 | 70 | 100% | 270 | 270 | 600 | 270 | 0 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [5 empty] | 600 | 600 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% | 70 | 70 | 100% | 270 | 270 | 600 | 270
1 | Phát triển lâm sản ngoài gỗ |  | Huyện Tủa Chùa |  | 2022-2024 | 945 ngày 28/5/2021 | 600 | 600 | 70 | 70 |  |  | 0% | 70 | 70 | 100% | 270 | 270 | 600 | 270
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## 4 CTMTQG (hidden)
Biểu mẫu IV
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2023 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch 2024 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 07/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 15
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 303613 | 297973 | 118662 | 118662 | 74019.2773 | 74019.2773 | 62.38% | 118662 | 118662 | 100% | 196418 | 196418 | 461898.2 | 0 | 0 | 0 | 196654 | 0 | 0 | 0 | 144780.3 | 140780.3
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 | [5 empty] | 163500 | 163500 | 49219 | 49219 | 24173.6608 | 24173.6608 | 49.11% | 49219 | 49219 | 100% | 95241 | 95241 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 95241 | 0 | 0 | 0 | 51197 | 51197
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023 | [5 empty] | 115000 | 115000 | 38060 | 38060 | 18555.0418 | 18555.0418 | 48.75% | 38060 | 38060 | 100% | 84082 | 84082 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 84082 | 0 | 0 | 0 | 26642 | 26642
1 | Đường giao thông bến thủy Huổi Trẳng, Huổi Só, Mường Lay | C | Xã Tủa Thàng |  | 2022-2023 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 100% | 5080 | 5080 | 100% | 7081 | 7081 | 30000 |  |  |  | 7081 |  |  |  | 18000 | 18000
2 | Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê Hu - Sính Phình | C | Thị trấn, xã Sính Phình |  | 2022-2023 | 1413 ngày 13/8/2022 | 20000 | 20000 | 5980 | 5980 | 3685.257 | 3685.257 | 61.63% | 5980 | 5980 | 100% | 19001 | 19001 | 20000 |  |  |  | 19001 |  |  |  | 964 | 964
3 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2022-2023 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 12000 | 12000 | 4695.1738 | 4695.1738 | 39.13% | 12000 | 12000 | 100% | 29000 | 29000 | 35000 |  |  |  | 29000 |  |  |  | 6936 | 6936
4 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tình Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | C | Các xã Tả Xìn Thàng, Sín Chải |  | 2022-2023 | 1414 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 5094.611 | 5094.611 | 33.96% | 15000 | 15000 | 100% | 29000 | 29000 | 30000 |  |  |  | 29000 |  |  |  | 742 | 742
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 | [5 empty] | 48500 | 48500 | 11159 | 11159 | 5618.619 | 5618.619 | 50.35% | 11159 | 11159 | 100% | 11159 | 11159 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 11159 | 0 | 0 | 0 | 24555 | 24555
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo | C | Xã Xá Nhè |  | 2023-2025 | 1000 ngày 21/6/2023 | 18000 | 18000 | 2500 | 2500 | 1917.211 | 1917.211 | 76.69% | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 2500 | 18000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 5555 | 5555
2 | Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình) - Làng Sảng (xã Tả Sìn Thàng) | C | Các xã Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng |  | 2023-2025 | 2952 ngày 06/12/2022 | 8500 | 8500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 2600 | 2600 | 100% | 2600 | 2600 | 8500 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 5000 | 5000
3 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | C | Các xã Xá Nhè, Mường Đun |  | 2023-2025 | 2953 ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 3859 | 3859 | 620.539 | 620.539 | 16.08% | 3859 | 3859 | 100% | 3859 | 3859 | 14000 |  |  |  | 3859 |  |  |  | 9000 | 9000
4 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | C | Các xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng |  | 2023-2025 | 2954 ngày 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 2200 | 2200 | 480.869 | 480.869 | 21.86% | 2200 | 2200 | 100% | 2200 | 2200 | 8000 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 5000 | 5000
B | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 | [5 empty] | 23000 | 23000 | 19000 | 19000 | 17439.004 | 17439.004 | 91.78% | 19000 | 19000 | 100% | 19000 | 19000 | 45930 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 13878.5 | 13878.5
(1) | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 23000 | 23000 | 19000 | 19000 | 17439.004 | 17439.004 | 91.78% | 19000 | 19000 | 100% | 19000 | 19000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 2940 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2955 ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 13264 | 13264 | 13263.236 | 13263.236 | 99.99% | 13264 | 13264 | 100% | 13264 | 13264 | 14000 |  |  |  | 13264
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông Phi - Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2956 ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 | 4176 | 4176 | 4175.768 | 4175.768 | 99.99% | 4176 | 4176 | 100% | 4176 | 4176 | 4500 |  |  |  | 4176
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 | 1060 | 1060 | 0 |  | 0% | 1060 | 1060 | 100% | 1060 | 1060 | 2000 |  |  |  | 1060 |  |  |  | 940 | 940
4 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 0 |  | 0% | 500 | 500 | 100% | 500 | 500 | 2500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 2000 | 2000
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [17 empty] | 22930 | [7 empty] | 10938.5 | 10938.5
1 | Nâng cấp đường đi khu sản xuất thôn Từ Ngài 1, 2 xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 2430 | 2430 | [10 empty] | 2430 | [7 empty] | 1215 | 1215
2 | Cải tạo, nâng cấp đường ra khu sản xuất thôn Tiên Phong, xã Mường Bàng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 5000 | 5000 | [10 empty] | 5000 | [7 empty] | 2500 | 2500
3 | Nước sinh hoạt thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | [7 empty] | 1500 | 1500
4 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn cụm 1 thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3033 ngày 14/11/2023 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | [7 empty] | 1250 | 1250
5 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Long Hung và khu trung tâm hành chính xã mới | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 3447 | 3447 | [10 empty] | 3447 | [7 empty] | 1723.5 | 1723.5
6 | Nước sinh hoạt thôn Háng Chở, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 750 | 750
7 | Nước sinh hoạt thôn Nà Áng, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | [7 empty] | 1000 | 1000
8 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt thôn Kể Cải, xã Mường Bàng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 2053 | 2053 | [10 empty] | 2053 | [7 empty] | 1000 | 1000
C | CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI | [5 empty] | 117113 | 111473 | 50443 | 50443 | 32406.6125 | 32406.6125 | 64.24% | 50443 | 50443 | 100% | 82177 | 82177 | 252468.2 | 0 | 0 | 0 | 82413 | 0 | 0 | 0 | 79704.8 | 75704.8
(1) | Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [5 empty] | 61043 | 61043 | 29088 | 29088 | 21155.371 | 21155.371 | 72.73% | 29088 | 29088 | 100% | 60822 | 60822 | 60822 | 0 | 0 | 0 | 60822 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0
1 | Đường trung tâm xã Mường Đun - Bản Hột | C | Xã Mường Đun |  | 2022-2023 | 235 ngày 08/2/2022 | 14990 | 14990 | 7436 | 7436 | 1583.023 | 1583.023 | 21.29% | 7436 | 7436 | 100% | 14990 | 14990 | 14990 |  |  |  | 14990
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | C | Các xã: Trung Thu, Lao Xả Phình |  | 2022-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 9820 | 9820 | 9000.982 | 9000.982 | 91.66% | 9820 | 9820 | 100% | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 5739 | 5739 | 5168.466 | 5168.466 | 90.06% | 5739 | 5739 | 100% | 12739 | 12739 | 12739 |  |  |  | 12739 |  |  |  | 56 | 56
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 6093 | 6093 | 5402.9 | 5402.9 | 88.67% | 6093 | 6093 | 100% | 13093 | 13093 | 13093 |  |  |  | 13093 |  |  |  | 56 | 56
(2) | Dự án khởi công mới năm 2023 | [5 empty] | 30408 | 30408 | 20705 | 20705 | 11251.2415 | 11251.2415 | 54.34% | 20705 | 20705 | 100% | 20705 | 20705 | 30408 | 0 | 0 | 0 | 20941 | 0 | 0 | 0 | 9088 | 9088
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2022-2023 | 2939 ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2499 | 2499 | 2498.376 | 2498.376 | 99.98% | 2499 | 2499 | 100% | 2499 | 2499 | 2600 |  |  |  | 2600
2 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2022-2023 | 2949 ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2465 | 2465 | 2464.0072 | 2464.0072 | 99.96% | 2465 | 2465 | 100% | 2465 | 2465 | 2600 |  |  |  | 2600
3 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 | 2996 | 2996 | 1013.4122 | 1013.4122 | 33.83% | 2996 | 2996 | 100% | 2996 | 2996 | 4000 |  |  |  | 2996 |  |  |  | 1004 | 1004
4 | Mở mới tuyến đường từ Đở Áng Đàng đi thôn Phiêng Páng, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2946 ngày 06/12/2022 | 3823 | 3823 | 2110 | 2110 | 1198.942 | 1198.942 | 56.82% | 2110 | 2110 | 100% | 2110 | 2110 | 3823 |  |  |  | 2110 |  |  |  | 1713 | 1713
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 | 2535 | 2535 | 1312.439 | 1312.439 | 51.77% | 2535 | 2535 | 100% | 2535 | 2535 | 4335 |  |  |  | 2535 |  |  |  | 1800 | 1800
6 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2023-2024 | 2948 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1167.874 | 1167.874 | 38.93% | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 3000 | 4000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 950 | 950
7 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2023-2024 | 2950 ngày 06/12/2022 | 4525 | 4525 | 2500 | 2500 | 291.703 | 291.703 | 11.67% | 2500 | 2500 | 100% | 2500 | 2500 | 4525 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 1744 | 1744
8 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2951 ngày 06/12/2022 | 4525 | 4525 | 2600 | 2600 | 1304.488 | 1304.488 | 50.17% | 2600 | 2600 | 100% | 2600 | 2600 | 4525 |  |  |  | 2600 |  |  |  | 1877 | 1877
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 | [5 empty] | 25662 | 20022 | 650 | 650 |  |  | 0% | 650 | 650 | 100% | 650 | 650 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 17500
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 20022 | 650 | 650 |  |  | 0% | 650 | 650 | 100% | 650 | 650 | 20022 |  |  |  | 650 |  |  |  | 14000 | 10000
2 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2940 ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | [8 empty] | 0 | 0 | 9373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3000 | 3000
3 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2941 ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | [8 empty] | 0 | 0 | 2335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000
4 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2942 ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | [8 empty] | 0 | 0 | 1830 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000
5 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2943 ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | [8 empty] | 0 | 0 | 4060 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500 | 1500
6 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2024 | 2944 ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | [8 empty] | 0 | 0 | 2280 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 1000
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49004.8 | 49004.8
1 | Nước sinh hoạt Phía Đề, thôn Pô Ca Dao, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 2000 | 2000 | [10 empty] | 2000 | [7 empty] | 1000 | 1000
2 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 |  | 2000 | 2000 | [10 empty] | 2000 | [7 empty] | 1000 | 1000
3 | Nước sinh hoạt thôn Trung Gầu Bua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa | C | Xã Sín Chải |  | 2024-2025 |  | 2163 | 2163 | [10 empty] | 2163 | [7 empty] | 1000 | 1000
4 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 2300 | 2300 | [10 empty] | 2300 | [7 empty] | 1000 | 1000
5 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Hồng Ngài, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | [7 empty] | 1500 | 1500
6 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Tu Cha, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 750 | 750
7 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Đề Tâu (nhánh từ nhà ông Sùng A Xà đến nhà ông Khu), xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 | 3054 ngày 15/11/2023 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | [7 empty] | 1000 | 1000
8 | Xây mới nhà văn hóa Bản Đun, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | 950
9 | Xây mới nhà Văn hóa bản Nà Xa, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | 950
10 | Xây mới nhà văn hóa Đun Nưa, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 950 | 950
11 | Nâng cấp tuyến đường đi ra khu sản xuất thôn Đề Tâu, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 3200 | 3200 | [10 empty] | 3200 | [7 empty] | 1000 | 1000
12 | Đường nội thôn bản Túc, xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 3595 | 3595 | [10 empty] | 3595 | [7 empty] | 1500 | 1500
13 | Đường giao thông nội thôn Tà Huổi Tráng 1, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3061 ngày 16/11/2023 | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | [7 empty] | 1000 | 1000
14 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi Tà Huổi Tráng 1 đến cánh đồng thôn Tà Huổi Tráng 2, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3084 ngày 22/11/2023 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 500 | 500
15 | Mở mới tuyến đường giao thông nội đồng thôn Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng (Từ Chế Ca Trung Phỉ Làng đi Mang Cua Chế) | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | [7 empty] | 1000 | 1000
16 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Trung Thu (Từ đầu nguồn nước thôn Trung Thu qua hội tết đến trụ sở xã) | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 500 | 500
17 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn, Thôn Đề Bâu đi đến trục đường chính Vàng Chua, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 3500 | 3500 | [10 empty] | 3500 | [7 empty] | 1000 | 1000
18 | Xây mới nhà Văn hóa thôn Đề Ca Hồ, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 500 | 500
19 | Nâng cấp tuyến đường giao thông nội thôn Háng Cu Tâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 3037 ngày 14/11/2023 | 3500 | 3500 | [10 empty] | 3500 | [7 empty] | 1500 | 1500
20 | Đường nội thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3055 ngày 15/11/2023 | 1700 | 1700 | [10 empty] | 1700 | [7 empty] | 800 | 800
21 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Bản Hẹ, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 | 3031 ngày 14/11/2023 | 1700 | 1700 | [10 empty] | 1700 | [7 empty] | 800 | 800
22 | Nâng cấp tuyến đường ra khu sản xuất thôn Trung Dù, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 |  | 1800 | 1800 | [10 empty] | 1800 | [7 empty] | 900 | 900
23 | Đường vào khu sản xuất thôn Tỉnh B, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 |  | 1600 | 1600 | [10 empty] | 1600 | [7 empty] | 800 | 800
24 | Mở mới tuyến đường từ Tà Dung vào khu sản xuất Chớ Tính 3, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000 | [7 empty] | 1500 | 1500
25 | Nâng cấp tuyến đường giao thông cổng thôn văn hóa thôn 3 đến nhà ông Ly Sáu Thanh, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3032 ngày 14/11/2023 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | [7 empty] | 1000 | 1000
26 | Nâng cấp đường từ nhà ông Ly A Dè ra khu sản xuất Táng Tò thôn 1 xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2024-2025 | 3072 ngày 21/11/2023 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000 | [7 empty] | 1000 | 1000
27 | Nâng cấp tuyến đường từ Đợi Khó Sì đi Làng Sảng 2, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3079 ngày 21/11/2023 | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 750 | 750
28 | Đường Làng Sảng 1 - Háng Dao Cang, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 |  | 2500 | 2500 | [10 empty] | 2500 | [7 empty] | 1000 | 1000
29 | Đường giao thông nội thôn Quyết Tiến, thị trấn Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2024-2025 | 3057 ngày 15/11/2023 | 1000 | 1000 | [10 empty] | 1000 | [7 empty] | 500 | 500
30 | Nhà văn hóa thôn Nậm Bành, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 750 | 750
31 | Nhà văn hóa thôn 2, xã Huổi Só | C | Xã Huổi Só |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 750 | 750
32 | Nhà Văn hóa thôn Bản Phô, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 1300 | 1300 | [10 empty] | 1300 | [7 empty] | 650 | 650
33 | Nhà văn hóa thôn Pô Ca Dao, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 1300 | 1300 | [10 empty] | 1300 | [7 empty] | 650 | 650
34 | Đường ra khu sản xuất thôn Đề Bâu, xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 | 3034 ngày 14/11/2023 | 1300 | 1300 | [10 empty] | 1300 | [7 empty] | 650 | 650
35 | Đường nội thôn Phi Dinh, xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
36 | Đường ra khu sản xuất thôn Vàng Chua, xã Sính phình | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
37 | Nhà Văn hóa thôn Tà Lào Cáo | C | Xã Sính Phình |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
38 | Cầu qua suối cạn thôn Tả Phìn nối giữa đường trục thôn và đường vàoTrường Tiểu học Tả Phìn, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
39 | Nâng cấp tuyến kênh thôn Háng Sung 2, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2024-2025 |  | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
40 | Nâng đường nội thôn Háng Tơ Mang, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3035 ngày 14/11/2023 | 1500 | 1500 | [10 empty] | 1500 | [7 empty] | 650 | 650
41 | Đường nội thôn Pú Ôn, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 |  | 1499.6 | 1499.6 | [10 empty] | 1499.6 | [7 empty] | 650 | 650
42 | Công trình thủy lợi thôn Phiêng Bung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2024-2025 | 3056 ngày 15/11/2023 | 1499.6 | 1499.6 | [10 empty] | 1499.6 | [7 empty] | 749.8 | 749.8
43 | Nâng cấp đường nội thôn Tủa Thàng từ nhà ông Giàng sáu Cha đến nhà ông Thào A Súa, xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2024-2025 | 3036 ngày 14/11/2023 | 1982 | 1982 | [10 empty] | 1982 | [7 empty] | 900 | 900
44 | Nâng cấp tuyến đường từ Háng Sùa đi Tà Dê, xã Tả Sín Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 | 3058 ngày 16/11/2023 | 5500 | 5500 | [10 empty] | 5500 | [7 empty] | 2000 | 2000
45 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Trung Thu | C | Xã Trung Thu |  | 2024-2025 |  | 6484 | 6484 | [10 empty] | 6484 | [7 empty] | 2000 | 2000
46 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Mường Đun | C | Xã Mường Đun |  | 2024-2025 |  | 8356 | 8356 | [10 empty] | 8356 | [7 empty] | 2000 | 2000
47 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Xá Nhè, xã Xá Nhè | C | Xã Xá Nhè |  | 2024-2025 |  | 2516 | 2516 | [10 empty] | 2516 | [7 empty] | 1000 | 1000
48 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng | C | Xã Tả Sìn Thàng |  | 2024-2025 |  | 4525 | 4525 | [10 empty] | 4525 | [7 empty] | 1500 | 1500
49 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2024-2025 |  | 5328 | 5328 | [10 empty] | 5328 | [7 empty] | 2000 | 2000
50 | Cơ sở hạ tầng Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | Huyện Tủa Chùa |  | 2024-2025 |  | 4190 | 4190 | [10 empty] | 4190 | [7 empty] | 1205 | 1205
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## 2A CTMTQG
Biểu số 02A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI GIẢI NGÂN TỪ NĂM 2023 SANG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Tủa Chùa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 | [7 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2024 đến 30/5/2024 | Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 |  | Tỷ lệ giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15
| TỔNG SỐ | [5 empty] | 208860 | 208860 | 23602.438 | 23602.438 | 8256.001 | 8256.001 | 34.98% | 7771.8692 | 7771.8692 | 32.93%
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 | [5 empty] | 105000 | 105000 | 11340.7492 | 11340.7492 | 5230.997 | 5230.997 | 46.13% | 7771.8692 | 7771.8692 | 68.53%
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 65000 | 65000 | 7771.8692 | 7771.8692 | 5230.997 | 5230.997 | 67.31% | 7771.8692 | 7771.8692 | 100%
1 | Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páo Tỉnh Làng - Sáng Tớ đi Sín Chải, Huổi Só | C | Xã Tủa Thàng |  | 2022-2023 | 1412 ngày 13/8/2022 | 30000 | 30000 | 5608.872 | 5608.872 | 5230.997 | 5230.997 | 93.26% | 5608.872 | 5608.872 | 100%
2 | Sân Vận động Huyện Tủa Chùa | C | Thị trấn |  | 2022-2023 | 1415 ngày 13/8/2022 | 35000 | 35000 | 2162.9972 | 2162.9972 | 0 | 0 | 0% | 2162.9972 | 2162.9972 | 100%
(2) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng sau ngày 31/12/2024 | [5 empty] | 40000 | 40000 | 3568.88 | 3568.88 | 0 | 0 | 0%
1 | Nâng cấp tuyến đường Pàng Dề (Xá Nhè) -Phình Sáng, Tuần Giáo | C | Xã Xá Nhè |  | 2023-2025 | 1000/QĐ-UBND 29/6/2023 | 18000 | 18000 | 101.9 | 101.9 |  |  | 0%
2 | Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường Đun | C | Xã: Xá Nhè, Mường Đun |  | 2023-2025 | 2953/QĐ-UBND 06/12/2022 | 14000 | 14000 | 3239.461 | 3239.461 |  |  | 0%
3 | Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và các bản lân cận | C | Xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng |  | 2023-2025 | 2954/QĐ-UBND 06/12/2022 | 8000 | 8000 | 227.519 | 227.519 |  |  | 0%
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | [5 empty] | 4500 | 4500 | 1262.778 | 1262.778 | 1262.778 | 1262.778 | 100%
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2755 ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 | 925.187 | 925.187 | 925.187 | 925.187 | 100%
2 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | C | Xã Mường Báng |  | 2023-2024 | 2901 ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 | 337.591 | 337.591 | 337.591 | 337.591 | 100%
C | VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (NGHỊ QUYẾT 88) | [5 empty] | 99360 | 99360 | 10998.9108 | 10998.9108 | 1762.226 | 1762.226 | 16.02%
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun - bản Hột | C | Xã Mường Đun |  | 2022-2023 | 235 ngày 08/2/2022 | 14990 | 14990 | 2746.836 | 2746.836
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô - Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | C | Xã Trung Thu |  | 2022-2023 | 3229 ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 768.543 | 768.543
3 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | C | Xã Tủa Thàng |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 129.836 | 129.836
4 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2022-2023 | 3363 ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 115.5 | 115.5
5 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa | C | Xã Huổi Só |  | 2023-2025 | 1458 ngày 11/9/2023 | 25662 | 25662 | 282.624 | 282.624
6 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | C | Xã Sính Phình |  | 2023-2024 | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 | 1168.6538 | 1168.6538
7 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 | 466.714 | 466.714 | 466.714 | 466.714 | 100%
8 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã - thông Háng Là, xã Sín Chải | C | Xã Sín Chải |  | 2023-2024 | 2948 ngày 06/12/2022 | 4.000 | 4.000 | 1816.395 | 1816.395
9 | Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Lao Xả Phình, xã Lao Xả Phình | C | Xã Lao Xả Phình |  | 2023-2024 | 2950 ngày 06/12/2022 | 4320 | 4320 | 2208.297 | 2208.297
10 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tả Phìn | C | Xã Tả Phìn |  | 2023-2024 | 2951 ngày 06/12/2022 | 4.525 | 4.525 | 1295.512 | 1295.512 | 1295.512 | 1295.512 | 100%